**План мероприятий, направленных на реализацию проекта «Мини-музей «Защитники земли Русской» на 2019-2020 учебный год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Срок реализации | Ответственный | Планируемый результат |
| 1. Ознакомление педагогов и родителей с идеей проекта «Мини-музей «Защитники земли Русской» на педсоветах, педколлегиях, родительских собраниях и консультациях, сайте ОО  | Сентябрь-ноябрь 2019 | Заместитель заведующего, учитель-логопед, воспитатели |  Информированность педагогов и родителей о новом направлении развития ОО, сотрудничество с родителями по вопросам патриотического воспитания |
| 2.Формирование проблемно- творческой группы и разработка проекта «Мини-музей «Защитники земли Русской», презентация перед педагогическим коллективом. | Декабрь 2019 январь 2020 | Заместитель заведующего, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели | Формирование интереса к Проекту педагогов и родителей.  |
| 3. Подбор литературы, сбор материала для информационных стендов 1) Богатыри земли русской.2) «Есть такая профессия – Родину защищать!».3) «ВОВ. Этих дней не смолкнет слава!»В этом году действуют такие «станции» экологической тропы: | Январь 2020-март 2020 | педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель,воспитатели | Сотрудничество творческой группы педагогов с педагогическим коллективом.Сотрудничество с семьями воспитанников в процессе подготовки мини-музея |
| 4. Создание мини-музея «Защитники земли Русской», проведение экскурсий с детьми, , отражение на сайте ОО мероприятий с детьми. | Март 2020 - май 2020 | Заместитель заведующего, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель,воспитатели | Реализация Проекта, информирование родителей на родительских собраниях и сайте ОО. |
| Анализ реализации Проекта | Май 2020 | Заместитель заведующего, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель,воспитатели | Подведение итогов и коррректировка дальнейшей работы, презентация результатов перед педагогическим коллективом и на сайте ОО |