

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Ожидаемые результаты реализуемых мероприятий (по «дорожной карте»)МБДОУ «Чажемтовский детский сад»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  | |  |  |  |
| 1. | К 2024 году в МБДОУ «Чажемтовский детский сад» будет создан 1 мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности), с охватом не менее 3 детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. | | | |
| 1.2. | Привлечение к обучению воспитанников в мобильных технопарках «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности). | | 31.12.2024 | В МБДОУ «Чажемтовский детский сад» созданы условия для функционирования мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности) |
| 2. | | Не менее 100 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам.  Характеристика результатов проекта: к 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, до 100% от общего числа детей указанной категории. МБДОУ «Чажемтовский детский сад» сформированы и реализуются мероприятия по вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.  Срок: 31.12.2024 | | |
| 2.1. | | Не менее 100 % детей в МБДОУ «Чажемтовский детский сад» с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы. | 01.09.2019 -  31.12 2024 | Доведена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории МБДОУ «Чажемтовский детский сад»с до 100 % к 2019 - 2024 году. |
| 3. | | **Дополнительные результаты муниципального проекта** | | |
| 3.1. | | Не менее 25% воспитанников МБДОУ «Чажемтовский детский сад» вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение и др.) | 31.12.2024 | ВоспитанникиМБДОУ «Чажемтовский детский сад» принимают участие в новых формах конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей. |

| 3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) | | | | | | | Всего (рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| Задача проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение всех обучающихся | | | | | | | | | |
| 1. | Создан мобильный технопарк«Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности, с охватом не менее 3 детей. | | | | | | | | |
| 1.1. | Создан мобильный технопарк «Кванториум»для детей, проживающих в сельской местности | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального образованияКолпашевский район |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1.2. | Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Не менее 100 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. | | | | | | | | |
| 2.1. | Не менее 100 % детейМБДОУ «Чажемтовский детский сад» с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Бюджет муниципального образования Колпашевский район |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.1.2. | Внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | **Дополнительные результаты проекта** | | | | | | | | |
| 3.1. | Не менее 25% воспитанников МБДОУ «Чажемтовский детский сад» вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение и др.) |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.1. | Бюджет муниципального образования Колпашевский район |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.2. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  |

4.Мероприятия по повышению показателей «дорожной карты»МБДОУ «Чажемтовский детский сад»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее 100% детей МБДОУ «Чажемтовский детский сад» с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы об освоении не менее 100% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ. |
| 1.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.02.2019 | 31.12.2019 | Ясовеева А.В. | программы обучения, комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 31.12.2019 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы о проведении мониторинга |
| 1.3. | Организация участия образовательной организации в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Ясовеева А.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий |
| 2. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей. | 01.02.2019 | 31.12.2024 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 3. | Не менее 15% воспитанников МБДОУ «Чажемтовский детский сад»вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение и др.) | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Ясовеева А.В. | статистические и аналитические материалы |
| 4. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 5 | 80% детей в возрасте от 5 до 8 лет охвачено дополнительным образованием | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Ясовеева А.В. | отчёт установленной формы |
| 6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы о реализации проекта |
| 7. | Не менее 100% детей МБДОУ «Чажемтовский детский сад» с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы об освоении не менее 100% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ. |
| 6.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ясовеева А.В. | программы обучения, комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 7.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Ясовеева А.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга |
| 7.2. | 84% детей в возрасте от 5 до 8 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 8. | Не менее 17% воспитанников МБДОУ «Чажемтовский детский сад» вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 8.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 9. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы о реализации проекта |
| 10. | Не менее 100% детей МБДОУ «Чажемтовский детский сад» с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы об освоении не менее 100% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ. |
| 10.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ясовеева А.В. | программы обучения, комплекс мер,  отчет установленной формы |
| 10.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы о проведении мониторинга |
| 11. | 88% детей в возрасте от 5 до 8 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 12. | Не менее 19% воспитанников МБДОУ «Чажемтовский детский сад» вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 13. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 14. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы о реализации проекта |
| 15. | Не менее 100% детей МБДОУ «Чажемтовский детский сад» с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы об освоении не менее 100% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ. |
| 15.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ясовеева А.В. | программы обучения, комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 15.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы о проведении мониторинга |
| 16. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 17. | 92% детей в возрасте от 5 до 8 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 18. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Ясовеева А.В. | информационно-аналитический отчет о реализации проекта |
| 19. | Не менее 100% детейМБДОУ «Чажемтовский детский сад» с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы об освоении не менее 100% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ. |
| 20.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ясовеева А.В. | программы обучения, комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 20.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы о проведении мониторинга |
| 21. | Не менее 23% воспитанников МБДОУ «Чажемтовский детский сад» вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 22. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 23 | 96% детей в возрасте от 5 до 8 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ясовеева А.В. | отчёт установленной формы |
| 24. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы о реализации проекта |
| 24. | Не менее 100% детей МБДОУ «Чажемтовский детскийсад» с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ясовеева А.В. | отчёт установленной формы |
| 25.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ясовеева А.В. | программы обучения, комплекс мер,  информационные и аналитические материалы |
| 25.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы о проведении мониторинга |
| 25. | Не менее 25% воспитанников МБДОУ «Чажемтовский детский сад» вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 26. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы |
| 27. | 100% детей в возрасте от 5 до 8 лет охвачено дополнительным образованием | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ясовеева А.В. | отчёт установленной формы |
| 28. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Ясовеева А.В. | отчет установленной формы о реализации проекта |